Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Малоархангельского района

«Каменская  средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 22.09.2021 г.                                                                                                    № 120

Об утверждении «дорожных карт» и назначении ответственного по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  2022 году

В соответствии  с приказом Департамента образования Орловской области от 10 сентября 2021 года № 1235 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2022 году», приказом отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района от 13 сентября 2021 года № 119 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Малоархангельском  районе 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в  2022 году (приложение 1).

2. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году (приложение 2).

3. Назначить заместителя директора Тюрину Ольгу Михайловну ответственной за подготовку к государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021-2022 учебном году.

4. Тюриной О.М.:

- своевременно информировать все категории участников образовательного процесса (учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей)) с нормативными документами по вопросам проведения государственной итоговой аттестации под подпись;

- своевременно обновлять информацию на школьных стендах, школьном сайте по проведению государственной итоговой аттестации;

- осуществлять контроль за оформлением предметных уголков по государственной итоговой аттестации в кабинетах учителей-предметников.

5. Назначить ответственных за формирование базы данных выпускников 9-х и 11 классов в 2021-2022 учебном году:

- Курочкину Марину Андреевну, классного руководителя 9 класса;

- Черенкова Юрия Николаевича, классного руководителя 11 класса.

6. Ответственным за формирование базы данных выпускников выполнять следующие мероприятия:

- своевременно вносить изменения в базу данных класса в соответствии с движением обучающихся;

- обсудить с обучающимися выбор предметов для прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году.

7.  Назначить Тюрину Ольгу Михайловну, заместителя директора, оператором школьной базы данных.

8.    Школьному оператору:

-  своевременно заполнять базу данных выпускников на основании сведений, предоставленных классными руководителями;

-  своевременно предоставлять данные муниципальному оператору в соответствии с установленными требованиями.

9. Учителям-предметникам:

- уточнить списки обучающихся, выбравших предмет для прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году до 30.09.2021 г.;

- начать работу с обучающимися 9-х и 11 классов по подготовке к государственной итоговой аттестации, используя материалы прошлых лет и демоверсии КИМов, с 06.09.2021 г.;

- организовать предметные консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации на протяжении всего учебного года;

- вести мониторинг образовательной подготовки учащихся по выбранному предмету.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                                              Н.А. Гулякин

С приказом ознакомлен(а):

___________Курочкина М.А.              ___________Черенков Ю.Н.

Приложение 1

к приказу №120 от 22.09.2021 г.

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в Малоархангельском районе в 2022 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – ГИА-11) в 2021 году в МБОУ «Каменская сош» |  |  |  |  | сентябрь |  | Администрация |
| 2. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2021 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  |  |  |  | сентябрь – октябрь 2021 года |  | - Администрация |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам подготовки обучающихся к единому государственному экзамену. |  |  |  |  | по графику БУ ОО ДПО «ИРО» |  | - Администрация |
| 2. | Подготовка выпускников 11 класса ОО к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  | в течение 2021 – 2022 учебного года |  | Администрация |
| 3. | Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в ОО по предметам в 202012021 учебном году |  |  |  |  |  |  | - Администрация |
| 4. | Участие в региональных репетиционных экзаменах с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной аттестации: - По математике (11 кл.) - По предметам по выбору (обществознание 11 кл.) |  |  |  |  | Ноябрь 2021г. Апрель 2022г. |  | - Администрация |
| 5. | Участие в методических объединениях учителей-предметников по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА -11. |  |  |  |  | в течение 2021 – 2022 учебного года |  | Администрация |
| 6 | Проведение школьных пробных экзаменов по отработке процедуры проведения ГИА в 11 классе в форме ЕГЭ Русский язык Математика Обществознание |  |  |  |  |  |  | Администрация |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов в соответствие с муниципальными, региональными нормативными и распорядительными документами |  |  |  |  | По мере необходимости |  | - Администрация |
| 2 | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 2020-2021 учебном году. |  |  |  |  | Сентябрь-октябрь |  | - Администрация |
| 3 | Назначение ответственного за сбор данных об участниках ГИА в 2020-2021 уч году |  |  |  |  | сентябрь |  | - Администрация |
| 4 | Об утверждении схемы доставки участников ГИА- 11. в ППЭ на пробные экзамены и на период итоговой аттестации |  |  |  |  | В течение года |  | - Администрация |
| 5 | Ознакомление обучающихся 11 классов с результатами государственной итоговой аттестации, порядке и сроках подачи апелляций. |  |  |  |  | В течение года |  | - Администрация |
| 6 | Создание комиссии по комплектации и хранению материалов и документов ЕГЭ |  |  |  |  | Декабрь 2021 |  | - Администрация |
| 7 | Создание комиссии по списанию и уничтожению материалов ЕГЭ |  |  |  |  | Декабрь 2021 |  | - Администрация |
| 8 | Организация подвоза участников к пункту проведения экзаменов |  |  |  |  | В течение года |  | - Администрация |
| 9 | Назначение уполномоченного представителя |  |  |  |  | В течение года |  | - Администрация |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выделение денежных средств для доставки выпускников в ППЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: |  |  |  |  | Администрация |  |
| 2. |  | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ |  |  | в течение учебного года |  | Администрация |  |
| 2.2. |  | Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ, организаторов |  |  | октябрь 2021 года - май 2022 года |  | Администрация |  |
| 3. |  | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором |  |  | в течение учебного года |  | Администрация |  |
| 4. |  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе edu.rustest.ru |  |  | Март-сентябрь 2022года |  | Администрация |  |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ |  | в течение года |  |  |  | - Администрация |
| 2 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  |  |  | декабрь |  | Администрация |
| 3. |  | проведение ЕГЭ согласно расписанию, утвержденному Министерством Просвещения РФ |  |  |  | май-июнь 2022 года, |  | Администрация |
| 4. |  | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): |  |  |  |  |  | Администрация |
| 5. |  | организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ: - выпускников текущего года, обучающихся в ОО - выпускников прошлых лет – в ОО по месту жительства |  |  |  | в сроки, установленные Рособрнадзором |  | Администрация |
| 6. |  | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей. |  |  |  | Весь период |  | ОО |
| 7. |  | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год |  |  |  | август 2022 года |  | Администрация |
| - VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | подготовка и проведение педсоветов и совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей МОУО, ОО, общественности | Весь период |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 1.2. |  | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, образовательных организаций | Весь период |  |  |  |  | ОО |
| 2. |  | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | Весь период |  |  |  |  | ОО |
| 3. |  | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | октябрь 2021 года, январь-апрель 2022года |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 4. |  | Участие в проведении встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2021года – февраль 2022года |  |  |  |  | ОО |
| 5. |  | Оформление информационного сайта и стендов для участников ГИА-11 | Весь период |  |  |  |  | ОО |
| 6. |  | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2021 года – июль 2022 года |  |  |  |  | ОО |
| 7. |  | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | сентябрь 2021 года – май 2022 года |  |  |  |  | ОО |
| 8. |  | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям) | Весь период |  |  |  |  | Администрация |
| 9. |  | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | Весь период |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ 1)работа сайта ОО 2) наличие стендов в ОО 3) проведения общешкольных, классных родительских собраний 4)Работа муниципальных и школьных «горячих линий» | в течение учебного года |  |  |  |  | ОО |
| 2. |  | Контроль за подготовкой выпускников 11 класса ОО к проведению ГИА-11 | в течение 2021 – 2022 учебного года |  |  |  |  | ОО |

Приложение 2

к приказу №120 от 22.09.2021 г.

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего образования в Малоархангельском районе в 2022 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА – 9) в 2021 году в МБОУ «Каменская сош» |  |  | Сентябрь 2021 года Педсовет |  | Зам директора |  |
| 2. | Подготовка отчетов учителей-предметников и анализ итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по обязательным предметам и предметам по выбору. |  |  | до 1 сентября 2021 года |  | Администрация |  |
| 3. | Рассмотрение выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА – 9; - представление итогов ГИА-9 в публичном докладе. |  |  | август 2021 года |  | Администрация |  |
| 4. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2021 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  |  | сентябрь – октябрь 2021 года |  | - Администрация |  |
| - II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участия педагогов в курсах повышения квалификации по предметам «Система подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классах». |  |  | В соответствии с графиком БУ ОО ДПО «ИРО», |  | - Администрация |  |
| 2. | Участие в региональной апробации итогового собеседования по русскому языку |  |  | Декабрь 2021 года |  | - Заместитель директора, Учитель русского языка |  |
| 3. | Организация участия в региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации |  |  | ноябрь 2021 года, март-апрель 2022 года |  | - Администрация |  |
| 4 | Проведение школьных пробных экзаменов по отработке процедуры проведения ГИА в 9 классе в форме ОГЭ Русский язык Математика География Информатика Обществознание |  |  | Декабрь, март |  | - Администрация |  |
| - Ш.Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов МБОУ «Каменская сош» в соответствие с муниципальными, региональными нормативными и распорядительными документами |  |  | по мере издания муниципальных, региональных нормативных и распорядительных документов |  | - Администрация |  |
| 2 | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 2021-2022 учебном году. |  |  | Сентябрь-октябрь |  | Администрация |  |
| 3 | Назначение ответственного за сбор данных об участниках ГИА в 2021-2022 уч году |  |  | сентябрь |  | - Администрация |  |
| 4 | Об утверждении схемы доставки участников ГИА- 9. в ППЭ на пробные экзамены и на период итоговой аттестации |  |  | ноябрь |  | Администрация |  |
| 5 | Ознакомление обучающихся 9 классов с результатами государственной итоговой аттестации, порядке и сроках подачи апелляций. |  |  | В течение года |  | Администрация |  |
| 6 | Создание комиссии по комплектации и хранению материалов и документов ОГЭ |  |  | Декабрь |  | Администрация |  |
| 7 | Создание комиссии по списанию и уничтожению материалов ОГЭ |  |  | Декабрь |  | Администрация |  |
| 8 | Организация подвоза участников к пункту проведения экзаменов |  |  | Ноябрь, март-апрель, июнь |  | Администрация |  |
| 9 | Назначение уполномоченного представителя |  |  | Ноябрь, март-апрель, июнь |  | Администрация |  |
| - Финансовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выделение денежных средств для доставки выпускников в ППЭ |  |  | В течение года |  | Администрация |  |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: учащихся, учителей-предметников, родителей (законных представителей) |  |  | В течение года |  | Администрация |  |
| 2 | Ознакомление лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА- 9, участников ГИА- 9 с инструкцией по проведению ГИА– 9. |  |  | Весь период |  | Администрация |  |
| 3 | Организация оформления информационных стендов для выпускников и размещение информации на сайте ОУ. |  |  | Сентябрь-январь |  | Администрация |  |
| 4 | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ |  |  | В течение года |  | Администрация |  |
| - Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление участников ОГЭ с нормативно – правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней |  | Январь-май 2022 года |  |  | - Администрация |  |
| 2. | Контроль за ходом подготовки к ОГЭ в ОУ. |  | Весь период |  |  | - Администрация |  |
| 3. | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 9 класса в ОО к проведению государственной итоговой аттестации». |  | ноябрь 2021 года – июнь 2022 года |  |  | Администрация |  |
| 4. | Организация выдачи участникам ОГЭ уведомлений установленной формы, инструкций, правил заполнения бланков.в ОО, выпускниках текущего года |  | Весь период |  |  |  | Администрация |
| 5. | Сбор информации для обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов |  | До 1февраля 2022 года |  |  |  | Администрация |
| 6. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ |  | в сроки, установленные Рособрнадзором |  |  |  | Администрация |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  | Весь период |  | - Администрация |  |  |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») |  | Весь период |  | Администрация |  |  |
| 3 | Ознакомление лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ с инструкциями по проведению ОГЭ, ГВЭ |  | Весь период |  | Администрация |  |  |
| 4. | Сбор нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ, ГВЭ |  | весь период |  | Администрация |  |  |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | весь период |  | Администрация |  |  |
| 6. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ |  | сентябрь 2021 года - август 2022 года |  | Администрация |  |  |
| 7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведению ОГЭ, ГВЭ |  | сентябрь 2021 года, апрель-май 2022 года |  | Администрация |  |  |
| 8. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) |  | весь период |  | Администрация |  |  |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: 1) работа сайта ОО по информационной работе о проведении ГИА-9; 2) наличия информационных стендов в ОО; 3) организация районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий» | весь период |  |  | Администрация |  |  |
| 2. | контроль за подготовкой выпускников 9 класса ОО к проведению ГИА-9: 1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА-9 в форме ОГЭ; 2) посещение администрацией ОО уроков с целью оказания методической помощи учителям, выпускники которых в 2021 году по результатам основного периода проведения ГИА-9 получили отметку «2»; 3) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 в ОО | весь период |  |  | Администрация |  |  |
| 3 | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором | весь период |  |  | Администрация |  |  |
| 4 | Организация мероприятий по проведению ОГЭ в дополнительный период: | Июль-август |  |  | Администрация |  |  |
| 5 | Проведение социологических опросов и выявление мнения об ОГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей. | весь период |  |  | Администрация |  |  |
| 6 | Проведение анализа и подготовка отчетов по результатам ОГЭ и ГВЭ | Июль-август |  |  | Администрация |  |  |